## 設計書概算見積
１．４種類文書検索
|  | TB | TC | TD | TM(参照)
|  | 件別計数 | 顧客別サマリ | 店別サマリ | 顧客
| 基本設計書 | 421 | 144 | 143 | 179
| 詳細設計書 | 785 | 274 | 446 | 269
| エンティティ定義書 | 2420 | 855 | 1965 | 603
| HULFT I/F定義書 | 981 | 452 | 248 | 545
| 合計ファイル数 | 4607 | 1725 | 2802 | 1596
| 工数（人/日） | 144.3296 | 54.0414 | 87.782 | 50
| 合計工数（人/日） |  |  | 286.1529
| 合計工数（人/月） |  |  | 14.3076
| TMの仕組み流用の可能性あり - 工数（人/月） |  |  | -2
| 工数（人/月） |  |  | 12.3076
２．レベルアップ
自然言語に対して検索、回答(会話式検索)
| 工数（人/日） | 40
| 工数（人/月） | 2
※前提条件：データ構造保持すること
| 設計書概算見積： | 14.3076 | 人/月

## フロー概算見積
| 分類 | 要望概要 | タスク詳細 | 根拠 | 難易度 | 仕様検討 (人/日) | 開発 (人/日) | 検証 (人/日) | レベルアップ (人/日) | 合計工数 (人/日) | レベルアップ含めて合計工数(人/日) | 現新検証工数最大期待効果 | 維持保守保守性向上効果 | 優先
1 | 処理内に稼働日表示 | 各処理の稼働日を表示する | ・周期/補足を正規化して“稼働サイクル”に統一。 | 既存の周期情報を正規化する処理が必要であり、複数シート・設計書の差異を吸収する必要がある。例外処理やデータ不整合対応に工数を要する。 | 中 | 2 | 4 | 2 |  | 8 | 8 | 中 | 中 | ○
2 | テーブル内にビュー名表示 | バッチ参照ビューを使用している場合ビュー名情報を表示する | ・プログラム修正とフロー図の表示変更 | ① 処理ID、テーブルおよびビューの関係を確認する必要がある。 ② 「設計書・資材整合性チェック.xlsx」の IN_VIEW列には物理名のみが記載されているため、ビューの論理名を表示したい場合、物理名から論理名へのマッピング ロジックを追加必要 | 中 | 2 | 4 | 2 |  | 8 | 8 | 中 | 中
3 | 稼働日フィルタ | 稼働日を指定できるようにして、該当の日付で動作しない処理やテーブルはグレーアウト表示する | ・UIで稼働日を指定→検索条件に新しいロジックとコンポーネントの追加、該当稼働日ロジックの実現、フローのノードに追加ロジック | UI、検索ロジック、休日計算アルゴリズム（祝日・月末補正）を含む複合的な改修。 表示面では既存ノードの状態管理やレンダリングに影響する。 システム全体に跨る修正が必要なため「高」と判断。 | 高 | 2 | 7 | 2 |  | 11 | 11 | 大 | 大 | ○
|  |  | ・基準日から次回稼働日を算出（祝日除外などの拡張枠） |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 4
|  |  | ・非稼働ノードはグレーアウト/非活性範囲や表現に関わるロジック実現、既存ロジックの上追加表現にそれぞれ |  |  | 2 | 7 | 2 |  | 11 | 11
4 | 処理内に現新結果の想定差分番号表示 | 想定差分番号を表示する。[件数004][項目109]など | ・差分番号を付に関する機能やソートロジック追加 | 2つのファイルからデータを取得する、レベルアップ段階の追加表示を実現の工数が必須 | 中 | 2 | 4 | 2 | 13 | 8 | 21 | 中 | 中
5 | 処理内に階層表示 | バッチ階層(何番目に動く処理か)を表示する | ・処理idに該当内容を追加 | 1つのファイルからデータを取得する | 小 | 1 | 3 | 1 |  | 5 | 5 | 中 | 中
6 | SQLステップ内にSQL単位の処理時間表示(中央値or直近値) | 実績値を取得してSQLの処理時間を表示する(中央値or直近値) | ・プログラムからテーブルへの接続を確立 | 最大の課題は、データベースとの接続を確立し、必要なデータを取得する点にあります。加えて、SQLを作成する、あるいは他の手段を用いて、ユーザーの入力に基づきデータ表から必要な情報を取得する必要があります。 | 大 | 3 | 6 | 1 | 36 | 10 | 59 | 中 | 中
|  |  | ・テーブルからレコードを取得し、各SQLに対応する処理時間を算出 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 5
|  |  | ・データ取得と表示に関するロジック実現 |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 8
7 | テーブル・ワークテーブル内にレコード件数表示(中央値or直近値) | 実績値を取得してレコード件数を表示する(中央値or直近値)を | ・プログラムからテーブルへの接続を確立 | 上記6番内容と同じ | 大 | 3 | 6 | 1 | 18 | 10 | 28 | 中 | 中
|  |  | ・テーブルからレコード件数を取得 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 5
|  |  | ・データ取得と表示に関するロジック実現 |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 8
8 | テーブル・ワークテーブル内に作成時刻表示(中央値or直近値) | 実績値を取得してテーブル・ワークテーブルのレコード作成時刻を表示する(中央値or直近値) | ・プログラムからテーブルへの接続を確立 | 上記6番内容と同じ | 大 | 3 | 6 | 1 | 18 | 10 | 28 | 中 | 小
|  |  | ・テーブルから各レコードの作成時刻を取得 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 5
|  |  | ・データ取得と表示に関するロジック実現 |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 8
9 | 簡易表示・詳細表示の切替え② | 表示する情報が増えた際に表示までの時間がかからないように、表示する情報を最低限のものに絞って出力する。 簡易版：ID・論理名のみ？ 詳細版：そのほかすべて | ・処理ロジック追加や実装プロンプト調節などの再検討 | 「簡易表示」と「詳細表示」の表示内容および仕様を明確に確定する必要 | 中 | 5 | 8 | 3 |  | 16 | 16 | 小 | 中
[9 empty] | 人/日 | 140 | 199
[9 empty] | 人/月 | 7 | 9.95
Note on J13: MCP
Note on J16: MCP
Note on J19: MCP